ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО

Договор за безвъзмездна помощ 58111-С077-268 от 23.02.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Предоставяне на консултантски услуги – извършване на предпроектни проучвателни дейности за довеждащ водопровод яз. Христо Смирненски – Пречиствателна станция за питейни води Габрово

СЪДЪРЖАНИЕ

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1   Данни за Възложителя

1.2   Институционална рамка

1.3  Ключова информация за 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

2.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1  Цели на проекта

2.2  Задачи на проекта

2.3  Резултати от проекта

3.  ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА)

3.1  Цел на обществената поръчка

3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на Изпълнителя

# 4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

4.1    Продължителност

4.2    Индикативни етапи на изпълнението

# 5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## 5.1  Изисквания към експертния състав

6.   ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1 Логистични изисквания към Изпълнителя

# 7.   ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.1 Встъпителен доклад

7.2 Междинни доклади за изпълнение на договора

7.3 Окончателен доклад за изпълнение на договора

7.4 Доклади и становища при поискване от Възложителя

8.  ПЛАЩАНИЯ

9.  ПУБЛИЧНОСТ

# 1.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1   Данни за Възложителя

Община Габрово

пл. Възраждане 3,

Габрово 5300,

България

Тел.: +359/ 66 80 49 39

Факс: +359 66 80 93 71

www.gabrovo.bg

  - Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово, договор за безвъзмездна помощ 58111-С077-268 от 23.02.2010 г., финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и првителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и по-специално с цел привличане на специфична експертиза, свързана с изпълнението на проекта.

Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.

Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат осъществени и финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

- Опазване и подобряване състоянието на водите;

- Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

- Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда".

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.

Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата, ще бъде Междинното звено.

Оператор на ВиК системата на град Габрово

ВиК ООД Габрово е регионално експлоатационно дружество.

Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

- 51 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

- 36 % - Община Габрово

- 6 % - 	Община Дряново

- 7 % - 	Община Трявна

  - Ключова информация за 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

    - Инвестиционна програма

58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово цели да подобри водния цикъл на града – пречистване и снабдяване с питейна вода, и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Интегрираната инвестиционна програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната и канализационна система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи незабавна техническа намеса, и конкретните действия, необходими за подобряване на екологичната инфраструктура.

Критични проблеми и необходими мерки, обвързани в интегрирана инвестиционна програма

Водоснабдяване

- Пречиствателна станция за питейни води - недостатъчна надеждност на работа на станцията - ПСПВ (липса на първично пречистване на водата; лошо състояние на филтърните клетки, резервоарите, механичните и електрически съоръжения (М&Е), и хлораторното; липса на диспечеризация на процесите, което води до невъзможност за постигане на ефективност на работата на станцията; заустване на непречистени промивни води в реката, което представлява риск за околната среда); Силно влошено състояние на довеждаща деривация за сурова вода от яз. Христо Смирненски до ПСПВ Габрово - Община Габрово е предприела технически анализ и доклад със заключения относно съществуващото състояние на ПСПВ Габрово и прилежащите й съоръжения. В констатациите на доклада се съдържат заключения от направени анализи на стойности на желязо и манган на вход пречиствателна станция, преобладаващо по-високи от тези в язовира. През последните години се наблюдава знaчително намаляване на водопотреблението при много по – малки водни количества от оразмерителните, каквато е и прогнозната ситуация при бъдещата експлоатация на ПСПВ. Това означава, че скоростта на движение на водата в транспортния тръбопровод e много под проектната и достига стойности, които позволяват утаяване и развитие на гнилостни процеси. Следователно може да се заключи, че проблемът с мангана на входа на ПСПВ се дължи до голяма степен на вторично замърсяване на суровата вода по пътя й до ПСПВ поради именно недоброто състояние на външния водопровод. В тази връзка Община Габрово отчете факта, че проблемите на довеждащата деривация налагат като първостепенна задача извършването на задължителни допълнителни анализи и проучвания предвид нейната дължина /близо 8 км/, териториално – устройствена проблематика и експлоатационна специфика.

- Водоснабдителната система: Амортизирано състояние на водоразпределителната мрежа и високо налягане в нея, което води до високи технически водни загуби на питейна вода - 73%; Недостатъчна надеждност на водоснабдяването поради честите аварии и ремонтни работи по водопроводната система; Високи разходи за експлоатация и поддръжка, произтичащи от непрекъснатите ремонтни работи. В обобщение на това може да се заключи, че цялата водоснабдителна система е силно амортизирана и се нуждае от спешна рехабилитация и реконструкция.

Канализация

- Пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ: Напълно амортизирани механични съоръжения и замервателни уреди; остарели конструкции; нарастващ риск от замърсяване на приемника р. Янтра, вследствие от евентуална авария в станцията; третирането на утайката все още не е разрешено като проблем, поради липса на средства. Акумулираната утайка се дехидратира и депонира на съществуващите изсушителни полета на ПСОВ;

- Канализационна мрежа: отпадната вода от няколко квартали към момента не се отвежда до ПСОВ и съществуват рискове за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в прилежащи дерета; част от отпадната вода, генерирана от някои участъци в града, към момента се събира в улична канализация и се зауства  във водни приемници, без да бъде пречиствана (това количество възлиза на 5%); висока инфилтрация в канализационната система – 85%; част от каналите в централната част на града са построени още през 18-19 в. от каменни плочи (геризи) и все още са в експлоатация; поради смесената канализация  в централната част на града, съществуващите канали не могат да поемат водните количества при обилни валежи. Това предизвиква наводняване на улици и приземни етажи; високи разходи за експлоатация и поддръжка поради необходимостта от ремонтни работи и постоянна профилактика.

Инвестиционна програма на проекта Част водоснабдяване

- Реконструкция на съществуващите съоръжения на ПСПВ – въвеждане на предварително пречистване – изграждане на първичен утаител; реконструкция на резервоари и система за обеззаразяване; рехабилитация на съществуващите филтърни клетки; реконструкция на съоръженията за пречистване на промивни води, и подмяна на М&Е съоръжения; СКАДА;

- Подмяна на М&Е съоръжения на 4 помпени станции (ПС) и изграждане на 1 нова;

- Рехабилитация и подобряване на 75.8 км. от разпределителната мрежа.

За допълване на заложените цели и постигане на максимален резултат, е предвидена дейност за предоставяне на консултантски услуги – извършване на предпроектни проучвателни дейности за довеждащ водопровод яз. Христо Смирненски – Пречиствателна станция за питейни води Габрово  – предмет на настоящото задание.

Инвестиционна програма на проекта Част канализация

- Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа:

-   разширяване на мрежата - изграждане на 18.5 км гравитачни канали;

-  рехабилитация на 21.6 км съществуващи канали и подмяната им с нови, с подходящо оразмеряване, с цел намаляване на инфилтрацията и подобряване надеждността на канализационната мрежа;

- Реконструкция на ПСОВ, оразмерена за 99 780 е. ж. - реконструкция на механично стъпало (решетки, пясъкозадържател), първичен утаител, биобасейн, вторичен утаител, басейн за дъждовна вода, третиране на утайка.

Изпълнението на проекта предвижда следните етапи на строителство:

пет договора /етапи/ за строителство по договорните условия на ФИДИК:

      - 3 договора за строителство на линейна част по ФИДИК 1999 Червена Книга (рехабилитация и подобряване на водоснабдителна система, и рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа)

и

      - 2 договора за инженеринг по ФИДИК 1999 Жълта Книга (реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води).

1.3.2 Местоположение на Договора по настоящата услуга

Съгласно местоположението на старо и ново трасе на довеждащата деривация.

1.3.3  Организация на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

За целите на изпълнението на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово е създадено Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) към Община Габрово.

Община Габрово, в качеството й на бенефициент на проекта, и ВиК ООД Габрово, в качеството на оператор на инвестицията, са се споразумяли за взаимно сътрудничество в изпълнението на проекта.

Основната дейност на ЗИП е оперативното управление на проекта.

Това включва:

- цялостно административно, финансово и техническо изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

- координация между страните в изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

- процедури по възлагане на обществени поръчки – подготовка на документации за участие, провеждане на процедури за обществени поръчки, участие в комисии за избор на изпълнители;

- контролира съответствието на изпълняваните проектни дейности съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ;

- администриране на договора за безвъзмездна финансова помощ – отчитане, докладване, съблюдаване на договорните задължения, осъществяване на мерки за публичност и визуализация, архивиране на проектно досие, следене за нередности, мониторинг и контрол;

- финансово управление и осчетоводяване;

- съблюдаване на напредъка по проекта – текущ и периодичен мониторинг;

приемане на изпълнението на проектни дейности, възложени на външни изпълнители;

    - Продължителност на проекта

Продължителността на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово е 65 месеца (2010 - 2015 г.).

# 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1. Цели на проекта

Общите цели на проекта са:

-	Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие;

-	Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие;

-	Да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност.

Специфична цел на проекта – да подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Габрово посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма.

Целите на инвестицията в част водоснабдяване са:

-	Да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС;

-	Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във водопреносната мрежа);

-	Да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси;

-	Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система.

Целите на инвестицията в част канализация са:

-     Да увеличи броя на населението, чиито отпадъчни води се отвеждат и пречистват в канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271.

-	Да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в околната среда, чрез разширяване на канализационната мрежа към райони, които към момента не са свързани към канализационната система;

-      Да предпази приемниците (р. Янтра и граничната р. Дунав) от замърсяване в следствие от заустване на непречистени отпадъчни води;

-	Да рехабилитира част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки авариите и инфилтрацията.

2.2 Задачи на проекта

-	Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на питейна вода чрез реконструкция на ПСПВ;

-	Да подобри надеждността на водоподаването чрез рехабилитация на 4 водоснабдителни помпени станции и изграждането на 1 нова;

-	Да рехабилитира 75.8 км. от водоразпределителната мрежа (общата дължина на вътрешната мрежа е 336 км.);

-	Да намали на броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно  техническите водни загуби от 73 % до 39% след приключване на проекта;

-	Да повиши свързаността към канализационната система от 79 % преди проект до 96 % и отвежда отпадъчните води до ПСОВ на още 11 670 жители;

-	Да рехабилитира 21.6 км гравитачни канали;

-          Да изгради 18.5 км гравитачни канали;

-	Да намали инфилтрацията в канализационната система;

-	Да реконструира ПСОВ с капацитет 99 780 е.ж.;

-	Да постигне параметри на изход ПСОВ, отговарящи на стандартите за заустване на пречистени отпадъчни води във водните приемници (Директива 91/271/ЕС за отпадъчни води и изменението й от Директива 98/15/ЕС от 27.02.1998 г.;

-	Да подобри общественото здраве и да намали екологичните рискове в района на Габрово, както и работните условия за служители на ВиК – Габрово.

2.3 Резултати и ползи от проекта

Изпълнението на проекта  (и в част водоснабдяване, и в част канализация) ще доведе до  следните резултати и ползи:

От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура:

- оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСПВ и ПСОВ;

- постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;

- намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 39% след проект;

- намаляване на инфилтрацията в канализационната система от 85% до 12% след проект;

- увеличаване на свързаността към канализационната система от 79% до 96% след проект;

От екологична гледна точка:

- преустановяване на здравните рискове - намаляване на риска от замърсяване на р. Янтра, воден приемник на станцията за отпадъчни води;

- преустановяване на директните изливания на непречистена отпадъчни води в прилежащи приемници, чрез отвеждане на отпадната вода, генерирана от 11 670 жители, в градската ПСОВ;

- подобряване на екосистемите;

От социална  гледна точка:

- подобряване на качеството на ВиК услугите за населението чрез оптимизиране на ВиК системата и подобряване на жизнените условия като цяло;

- създаване на нови работни места и значително подобряване на работните условия на експлоатационния персонал;

- внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и осигуряване на специализирано обучение за експлоатационния персонал;

От икономическа гледна точка:

- подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на нейните елементи;

- създаване на възможност операторът да генерира достатъчно собствени средства, които да инвестира в последващо подобряване на елементи от съществуващите системи;

- принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч развитие на туризма;

От гледна точка на изпълнението на политики:

- съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и европейски политики в сектор води;

- принос към оптимизирането на управлението на водния сектор като цяло;

- принос към постигане на ангажиментите, поети от България в преговорния процес, в дължимия срок.

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1 Цел на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово с цел осигуряване дългосрочно, непрекъснато и качествено водоснабдяване на гр. Габрово, посредством устойчиво решение за пътя на суровата вода от яз. Христо Смирнески до ПСПВ Габрово.

3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на Изпълнителя

Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на консултантски услуги, свързани с предпроектни проучвателни дейности - геодезическо заснемане, обследване и хидравлично изследване на съществуващи трасета, технико-иномически анализ и устройствен анализ за оптимално решение за пътя на суровата вода, постъпваща от яз. Христо Смирнески в ПСПВ Габрово, процедиране на избраното трасе и подготовка на документация по ЗОП за СМР на избраното трасе.

По-конкретно избраният консултант следва да изпълни:

- Геодезическо заснемане на трасето на стария бетонов водопровод и поправка на кадастралната карта - нанасяне на трасето със сервитут (налично е заснемане на действащия стоманен водопровод);

- Обследване, вкл. хидравлично изследване на стар – бетонов водопровод и нов – стоманен водопровод;

- Технико-икономически анализ и предложение за избор на един от двата водопровода за рехабилитиране с остойностяване на избраната инвестиция;

Забележка: предложението за рехабилитация на водопровода следва да бъде развито така, че да позволява режим на работа на пречиствателната станция при непрекъсната експлоатация, без да създава пречики пред непрекъснатото водоподаване!

- Процедиране на избраното трасе - изготвяне на ПУП - ПП, промяна предназначение на земеделски земи, горски фонд, учредяване право на прокарване през земи частна собственост и др. процедури, съгласно необходимостта на конкретната съществуваща ситуация. Забележка: държавните такси за процедиране на трасето, както и всички данъчни оценки и плащане на право на прокарване ще бъдат за сметка на Община Габрово.

- Подготовка на документация за участие по ЗОП (в т.ч. и подробни технически спецификации) за рехабилитация на деривацията съгласно избраното трасе и техническо решение съгласно ФИДИК Жълта книга (проектиране и строителство).

Документацията следва да съдържа:

- Том 1 - решение, обявление, указания за участие, образци за попълване от участниците, в т.ч. образци на техническа и ценова оферта, методика за оценка;

- Том 2 – договорно споразумение и специални условия по ФИДИК Жълта книга;

- Том 3 – технически спецификации

- Том 4 – ценови таблици

- Том 5 – приложения

# 4.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва от датата, следваща датата на подписване на договор за изпълнението й, приключва не по-късно от шест месеца, считано от тази дата.

# 5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

От участника се очаква да разполага с екип от ключови експерти с необходимите квалификация и опит и съответна техника за осъществяване на поръчката:

  - Ръководител на консултантския екип – дипломиран инженер или икономист с минимум 5 години управленски опит в ръководене на консултантски екипи;

  - ВиК експерт – дипломиран ВиК инженер с минимум 5 години професионален опит в областта на ВиК инфраструктурата;

  - Геодезист – дипломиран инженер геодезист, вписан в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/, с минимум 5 години професионален опит в кадастрална и геодезическа дейност;

  - Юрист – правоспособен юрист, с минимум 3 години професионален юридически опит.

Участникът следва да осигури всякакви други неключови експерти, по своя преценка, за качественото изпълнение на целите на поръчката.

6. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1 Логистични изисквания към Изпълнителя

Местоположението на изпълнение на услугата от Изпълнителя е град Габрово.

От Изпълнителя се изисква да:

- организира и финансира всякакви съпровождащи дейности, свързани с пребиваването му в гр. Габрово, за целите на изпълнение на поръчката (транспорт, настаняване, офис и всякакви други, ако са необходими и приложими);

- е оборудван най-малко със следната техника (собствена или друга) за изпълнение предмета на поръчката: тотални станции /еквивалент/ – 1 бр., специализирана камера за видеонаблюдение при инспектиране на водопроводи и канали – 1 бр.; лицензиран софтуер за обработка на геодезически измервания и създаване на кадастрална и специализирани карти и регистри – 1 работно място.

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена.

# 7.  ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

# За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата обществена  поръчка подготвя следните видове доклади на хартиен носител (2 бр.) и електронен носител (1 бр. на компакт диск) до Възложителя:

- доклад от геодезично заснемане и изготвяне на кадастрална карта;

- доклад от обследване, в т.ч. хидравлично изследване на стар и нов водопровод;

- доклад от технико-икономически анализ и предложение за избор на решение;

- доклад от прецедиране на избраното трасе;

- доклад от изготвена документация по ЗОП.

7.1  Доклад от геодезично заснемане и изготвяне на кадастрална карта

Докладът съдържа:

  - Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация;

  - Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период – изготвено геодезическо заснемане и кадастрална карта с нанесено трасе и сервитут на стария бетонен водопровод, приложения и чертежи;

  - Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

  - Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

  - Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя.

7.2 Доклад от обследване, в т.ч. хидравлично изследване на стар и нов водопровод

  - Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация;

  - Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период – обследване, приложения;

  - Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

  - Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

  - Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя.

7.3 Доклад от технико-икономически анализ и устройствен анализ, и предложение за избор на решение

  - Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация;

  - Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период – технико-икономически анализ, устройствен анализ – необходими процедури по избраното трасе, инженерно-геоложки доклад и предложение за избор на решение;

  - Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

  - Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

  - Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя.

7.4 Доклад от процедиране на избраното трасе

  - Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация;

  - Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период – предприети и изпълнени процедури;

  - Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

  - Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

  - Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя.

7.5 Доклад от изготвена документация по ЗОП

  - Обща информация – съдържание и обхват на доклада;

  - Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период – изготвяне на документация по ЗОП, прилагане на самата документация;

  - Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

  - Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

  - Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

  - Предложените дейности за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти, разпределено по отговорности във времето;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя.

8. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение.

При ценообразуване на предлаганата цена, Участникът следва да предвиди всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, в т.ч.:

	разходи за екипа на Изпълнителя – предложени ключови експерти, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

	разходи за екипа на Изпълнителя – неключов и помощен персонал, ако такъв се предвижда, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

	плащания към подизпълнители /ако има такива/

	всякакви други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора

9. ПУБЛИЧНОСТ

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, в рамките на който се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява договорът на изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност.

Мерките за информация и публичност имат за цел:

- да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС;

- да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се съблюдават насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП Околна среда 2007 – 2013, поместени на интернет страницата на оперативната програма.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО ОБЕКТ ХИДРОВЪЗЕЛ ХР. СМИРНЕНСКИ, ПОДОБЕКТ ГЛАВНА ДЕРИВАЦИЯ.