## Slide 1: ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО КЪМ 26 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

## Slide 2: Текущо се изпълняват 4 строителни договора в рамките на проекта: - реконструкция на пречиствателна станция за питейни води; - етап 2 и 3 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата (етап 1 е изпълнен като строителство и тече периода за съобщаване на дефекти); - реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.

## Slide 3: Строителните договори са в голяма степен завършени, като се изпълняват допълнителни проектни решения, наложили се в хода на изпълнението, както и довършителни работи, изискани по време на извършваните финалните инспекции.

## Slide 4: Поради обстоятелства извън контрола на страните по договора, в хода на строителния процес, изпълнението на предвидените строителни дейности бе възпрепятствано по различни причини, което изиска прилагане на 2 вида процедури по строителните договори:

## Slide 5: 1. Подписване на Актове 10 за временно спиране на строителството Такива са подписани, по различни причини, за всички договори, съгласно под клауза 8.8 Прекъсване на Работа от Договорите

## Slide 6: 2. Подписване на Допълнителни споразумения към договорите за удължаване Подписани са за пречиствателните станции в резултат на искове на изпълнителите, процедирани и одобрени от Възложителя и Надзора, съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя и под клауза 8.4 Удължаване на Времето за Завършване, в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки и след съгласуване с УО на ОПОС.

## Slide 7: Процедура 1 ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ С АКТ 10 Подписаните актове 10 са свързани с обстоятелства от технически (инженерен) характер, които са: Непредвидени - възникнали или станали известни в хода на строителството , като е било обективно невъзможно да бъдат отчетени като влияние преди сключване на строителните договори; Извън контрола на страните – те не са били в състояние да предотвратят обстоятелствата, че да бъде избегнато временно спиране на строителството;

## Slide 8: Имат технически характер – проектите са подготвени през 2008 г. Реалното строителство започна 4 г. по-късно. В хода на изпълнението се установиха множество обстоятелства и по трите линейни договора, които възпрепятстваха нормалното изпълнение в договорения обхват, както и последващата експлоатация на ВиК системата. Тези обстоятелства са свързани със силно влошеното състояние на ВиК мрежата през последните 5 г.

## Slide 9: Имат финансов характер (при случая на пречиствателна станция за питейни води) - невъзстановяването на плащанията от страна на Оперативната програма доведе до временна липса на финансов ресурс за изпълнение на финансовите задължения на Общината, което бе преодоляно с възобновяването на плащанията; Нарушават нормалния ход на строителния процес и предвидения физически напредък на изпълнението – не позволяват договорите да се изпълняват съгласно работните програми, тъй като изискват изпълнението на допълнителни действия, които обективно не са били предвидени в строителните графици;

## Slide 10: Свързани с изпълнението на допълнителни действия, необходими за отпадане и преодоляване на непредвидените обстоятелства – необходимост от подготовка на допълнителни проектни решения и извършването на допълнителни строителни дейности; Предвидени процедурно в клаузите на строителните договори – съгласно под клауза 8.8 Прекъсване на Работа от Договорите, при спиране на строителството на част или целия обект, страните съставят и подписват Приложение No 10 от НАРЕДБА No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като при продължаване на строителството се съставя Приложение No 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството;

## Slide 11: Поради горните обстоятелста се наложи изпълнението на допълнително проектиране и строителство извън планираното в основните инвестиционни проекти на договорите.

## Slide 12: Всички непредвидени обстоятелства на терен, наложили временно спиране на строежите с акт 10, отложиха във времето първоначално определените дати за завършване, които се актуализират с времето за спиране, съгласно процедурите по строителните договори.

## Slide 13: Въпреки отлагането на времето за завършване, допълнително възложените дейности обезпечават завършеността на инвестицията и поледващата надеждна експлоатация на ВиК системата.

## Slide 14: Процедура 2 УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ С ПОДПИСВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В допълнение, интензивните валежи през пролетта и лятото, както и тежкият снеговалеж в края на м. октомври 2014 г. оказаха изключително неблагоприятно влияние върху инвестиционния процес на двете пречиствателни станции.

## Slide 15: Те доведоха до: Компрометирана работа по изкопни дейности, полагане на съоръжения, изпълнение на конструкции, монтаж на технологично оборудване; Преовлажняване на почвите и наводняване на площадките на строителните обекти; Свличания на земни маси; Затрупване с паднали дървета; Силно затруднен до невъзможен достъп за работа; Невъзможност за изпълнение на технологични процеси.

## Slide 16: В резултат на това са процедирани и одобрени 4 бр. искове за удължаване на времето за завършване на пречиствателните станции поради наличие на изключително неблагоприятни климатични условия през строителен сезон 2014 г.; След съгласуване с УО на ОПОС са сключени допълнителни споразумения към договорите за удължаване на времето за завършване на договорите за пречиствателните станции.

## Slide 17: С адекватната мобилизация на всички страни предизвикателствата бяха посрещнати, без съществени прекъсвания на строителния процес.

## Slide 18: Общият физически напредък на строителството е 97%

## Slide 19: ЕТАП 1 от ВиК мрежата Изпълнението на строителните дейности е приключило; Напредъкът на изпълнението е 100%;

## Slide 20: ЕТАП 1 от ВиК мрежата Тече период за съобщаване на дефекти до юли 2015 г.; Констатирано е: нарушено канал. отклонение по ул. Ал. Константинов, което е възстановено; нарушен кабел на ул. осветление по ул. Лазурна, което предстои да се отстрани; Предстоят контролни цялостни инспекции на етап 1 по всички под обекти съгласно ангажиментите на изпълнителя по Договора.

## Slide 21: ЕТАП 2 от ВиК мрежата Напредъкът на изпълнението е 99%.

## Slide 22: СТАТУС Налице е отлагане на времето за завършване (11.06.2014 г.) поради временно спиране на строителството за извършване на допълнителни проектирания и строителство по бул. Априлов, Ул. Стефана Богдан Генчева, ул. Дончо Пашов и гл. колектор 2 десен.

## Slide 23: Извършвани са обходи по под обекти за финална инспекция и са отстранявани констатирани от Възложителя, Надзора и Оператора забележки; Подготвят се екзекутивна документация и проект за възстановяване на геодезични точки.

## Slide 24: Остава да се изпълни: Възстановяване на настилки по улици Роден край, Иван Димов, Мир, Орловска, Малуша, при подходящи климатични условия; Изпълнение на подпорна стена за укрепване на гл. колектор 2 десен – изискано е проектантско решение за укрепване на гл. колектор 2 десен по ул. Дунав – в участъка от РШ 34 до РШ 36; Изискано е проектантско решение за ремонт на водосток на дере в горната част на ул. Градище поради преливане на дерето, което компрометира работата на новоизградената канализация в квартала и нововъзстановената асфалтова настилка;

## Slide 25: Прогнозен срок за приемане на обекта с акт 15: юни 2015 г.

## Slide 26: ЕТАП 3 от ВиК мрежата Напредъкът на изпълнението е 99%.

## Slide 27: СТАТУС Налице е отлагане на времето за завършване (18.08.2014 г.) поради временно спиране на строителството за извършване на допълнителни проектирания и строителство по улици Дружба, Славянска, Ясен и Марин Дамянов.

## Slide 28: - завършени са водопровод и канализация по ул. Дружба – 120 м; - изпълнени са 300 м от дължините на трите провода по ул. Марин Дамянов; - подготвят се екзекутивна документация и проект за възстановяване на геодезични точки.

## Slide 29: Ул. Марин Дамянов е един от най-трудните участъци, в който се подменя ВиК мрежа; Там се извършва паралелна подмяна на три провода, един от които е захранващ водопровод от Пречиствателна станция за питейни води, обезпечаващ водоподаването на града; Изкопните дейности се извършват при много голям наклон и при наличието на почти 100% скални почви; Това обуславя бавен физически напредък на изпълнението и наличието на безспорен дискомфорт на живущите и ползващите довеждащия път.

## Slide 30: Към момента е преодолян един от най-сложните участъци от трасето, в частта на излаза на чугунения довеждащ водопровод от гората към улицата, в отсечка с хоризонтална крива с малък радиус, което доведе до високото социално напрежение през месец януари.

## Slide 31: Екипът на проекта поддържа ежедневна координация със строителя и строителния надзор и се осигурява обходен маршрут, при необходимост от цялостно затваряне на улицата.

## Slide 32: Остава да се изпълни: ул. Марин Дамянов – още 300 м. от довеждащ водопровод, 200 м. от битова канализация и 300 м. от хранителен водопровод, т.е. общо още 800 м.; Възстановяване на настилки по улици Дружба, Славянска, Ясен, Сините скали, Иглика, част от Коста Евтимов, при подходящи климатични условия; Поради голямата степен на завършеност започва да се извършва финална инспекция на изпълнените под обекти.

## Slide 33: Прогнозен срок за приемане на обекта с акт 15: юни 2015 г.

## Slide 34: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ Напредъкът на изпълнението е 87%.

## Slide 35: СТАТУС Налице е отлагане на времето за завършване (18.01.2015 г.) поради временно спиране на строителството за под обекти сухи камери към резервоари (подмяна на тръбна мрежа), трафопост (изместване) и рехабилитация на довеждащ път ул. Марин Дамянов (съвместяване с подмяна на проводите в рамките на етап 3).

## Slide 36: Завършени са: подобектите третиране на утайки, първично пречистване, съоръжения на вход, сграда филтри, площадкови комуникации; Остава да се изпълнят: довършителни работи, сухи камери към резервоари, довеждащ път и трафопост.

## Slide 37: Прогнозен срок за приемане на обекта с акт 15: юни 2015 г.

## Slide 38: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ Напредъкът на изпълнението е 99%.

## Slide 39: СТАТУС Налице е отлагане на времето за завършване (09.02.2015 г.) поради временно спиране на строителството поради допълнително изграждане на обезмирисителна инсталация.

## Slide 40: Завършени са: механично стъпало, биологично стъпало, утайково стопанство. Извършени са проби и тестове; Предстои да се изпълни: доставка и монтаж на допълнително възложена обезмирисителна инсталация и проби при завършване на утайково стопанство.

## Slide 41: Прогнозен срок за приемане на обекта с акт 15: май 2015 г.

## Slide 42: ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК До момента финансово изпълнение на проекта възлиза на 73.71% (съотнесено към стойността на сключените договори)

## Slide 43: Финансовото изпълнение на проекта, само за строителните дейности, възлиза на 74.42%.

## Slide 44
Договор | Стойност | Разплатени по ОПОС | %
Пречиствателна станция за питейни води | 12 406 891.00 | 6 558 107.87 | 52.86
Етап 1 от ВиК мрежата | 14 706 621.62 | 13 185 390.18 | 89.66
Етап 2 от ВиК мрежата | 15 767 720.11 | 11 210 700.20 | 71.10
Етап 3 от ВиК мрежата | 13 428 385.98 | 9 345 997.60 | 69.60
Пречиствателна станция за отпадъчни води | 23 210 296.78 | 18 875 883.56 | 81.33
ОБЩО | 79 519 915.49 | 59 176 079.68 | 74.42

## Slide 45: Налични средства по сметката на проекта – 11 млн. лв.

## Slide 46: ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

## Slide 47: Министерство на финансите разработи механизъм за предоставяне на временни безлихвени заеми на бенефициентите за подпомагане изпълнението на проектите при наложени финансови корекции и гарантиране на завършването им в срок; На 11.02.2015 г. Община Габрово подаде искане за временен безлихвен заем за финансови корекции до УО на ОПОС в размер на 3 256 581,33 лв., след Решение на общинския съвет за поемане на дълг в същия размер, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг.

## Slide 48: На 27.01.2015 г. Община Габрово изпрати до Секретариата на Методически съвет по финансови корекции към Министерския съвет, чрез УО на ОПОС, официални възражения за наложените финансови корекции по договорите за реконструкция на ПСОВ и строителен надзор; С писмо от 13.02.2015 г. председателят на Методическия съвет по финансови корекции уведоми Община Габрово, че вътрешните правила за работа на съвета са отменени и възраженията на Община Габрово ще бъдат разгледани в рамките на хоризонтален анализ на типовите нарушения, за който резултат Община Габрово ще бъде уведомена своевременно.

## Slide 49: На 27.01.2015 г. Община Габрово изпрати до Секретариата на Методически съвет по финансови корекции към Министерския съвет, чрез УО на ОПОС, официални възражения за наложените финансови корекции по договорите за реконструкция на ПСОВ и строителен надзор; С писмо от 13.02.2015 г. председателят на Методическия съвет по финансови корекции уведоми Община Габрово, че вътрешните правила за работа на съвета са отменени и възраженията на Община Габрово ще бъдат разгледани в рамките на хоризонтален анализ на типовите нарушения, за който резултат Община Габрово ще бъде уведомена своевременно.

## Slide 50: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 51: Извършват се финални инспекции по под обектите за етапи 2 и 3 и се отстраняват констатирани забележки, свързани с възстановяване на настилки, изправност на спирателни кранове и пожарни хидранти, състояние на новоизградените шахти

## Slide 52: На 24.02.2015 г. възникна авария на новоизпълнен хранителен водопровод по бул. Априлов, наложила извършване на изкопни дейности на кръстовището на булеварда с ул. Райчо Каролев.

## Slide 53: Аварията бе предизвикана от дефектирала муфа, която бе подменена от екипа на строителната фирма, извършила полагането на водопроводната мрежа по бул. Априлов.

## Slide 54: На 25.02.2015 г. изкопът бе засипан и нормалната проходимост на пътния участък бе възобновена. При благоприятни климатични условия, настилката ще бъде възстановена по цялата ширина на пътното платно, без да се допуска частично възстановяване в рамките на изкопа.

## Slide 55: Всяка неизправност по новоположените мрежи, вследствие на строителния процес, е безусловна отговорност на изпълнителите и обект на незабавни корекционни действия от страна на отговорните строителни фирми. Едно от основните изисквания на Община Габрово, при извършване на неотложни ремонтни дейности по цялостно асфалтирани улици, е настилките да бъдат възстановявани в тяхната цялост.

## Slide 56: Същият принцип ще се прилага стриктно и по време на регламентирания в строителните договори предстоящ едногодишен период за съобщаване на дефекти, по време на който ще се извършва ежедневен мониторинг на новоизградената мрежа.

## Slide 57: В рамките на дефектния период строителите остават договорно ангажирани с изпълнението на всички дейности по отстраняване на неизправности или щети, съобщени от Възложителя, което се извършва за тяхна сметка и е обезпечено в договорите със задържани гаранционни суми.

## Slide 58: Издаден е доклад за несъответствие на ПСОВ на 01.10.2014 г. за изгражданата разпределителна уредба за реконструкцията на трафопоста, която е в нарушение на одобрения проект; Несъответствието е в процес на отстраняване

## Slide 59: Издаден е доклад за несъответствие на ПСОВ за изгражданата разпределителна уредба за реконструкцията на трафопоста, която е в нарушение на одобрения проект; Несъответствието е в процес на отстраняване.